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Утверждаю:

Руководитель УФК по г. Москве

__________________В.К. Зайцев

«__17_»_____02_________2011 г. 
Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации стратегических целей и задач Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2010-2011 годы, утвержденного 22.05.2009 (с изменениями от 31.12.2009)

	Мероприятия, реализуемые Управлением Федерального казначейства по г. Москве:

	2010

	Основные мероприятия
	Порядок реализации
	Результат на 01.01.2011
	Срок исполнения
	Фактический срок исполнения

	Стратегическая цель 3.  «Электронное казначейство»

	Взаимодействие с участниками бюджетного процесса - клиентами УФК по г. Москве по внедрению системы электронного документооборота (СЭД).

(отв. – Н.Я. Корень, М.В. Карузин, 
 В.А. Иголкин, Н.А Бутнева)
	Развитие системы электронного документооборота (СЭД) – подключение участников бюджетного процесса - клиентов УФК по г. Москве  (администраторов доходов бюджета,  распорядителей и получателей бюджетных средств) к СЭДу.

	Внедрен электронный документооборот с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) с большинством участников бюджетного процесса (администраторов доходов бюджета,  распорядителей и получателей бюджетных средств) – клиентов УФК по г. Москве.
	В течение года
	В течение года

	Взаимодействие по обеспечению учета и передачи заинтересованным пользователям персонифицированной информации о платежах физических лиц в электронном виде.

(отв. –  В.А. Иголкин, М.В. Карузин)
	Обеспечение взаимодействия по учету и передачи заинтересованным пользователям персонифицированной информации о платежах физических лиц в электронном виде.


	Осуществляется взаимодействие

по учету и передаче заинтересованным пользователям персонифицированной информации о платежах физических лиц в электронном виде в рамках законодательных норм Российской Федерации.
	В течение года
	В течение года

	Стратегическая цель 4.  «Участие в разработке и внедрении административных регламентов»

	Участие и внесение предложений в проект Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по составлению и ведению кассового плана исполнения федерального бюджета.

(отв. – В.Д. Колпашникова, В.А. Иголкин,

 Н.Я. Корень)
	Не участвовали
	Административный регламент не доводился.
	-
	-

	Участие и внесение предложений в проект Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по управлению операциями со средствами на едином счете федерального бюджета.

(отв. – В.Д. Колпашникова, В.А. Иголкин,

 Н.Я. Корень)
	Не участвовали
	Административный регламент не доводился.
	-
	-

	Подготовка проекта административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами.

(отв. – Н.А. Бутнева, В.А. Иголкин,

Д.Ю. Гурьянов, И.С. Жалнина)


	Не участвовали
	Административный регламент не доводился.
	-
	-

	Мониторинг исполнения территориальными органами Федерального казначейства по городу Москве государственной функции, а также выработка единого подхода к реализации государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений.

(отв. – Д.Ю. Гурьянов, Н.А. Бутнева)
	Мониторинг производился в течение года
	Исполнено
	В течение года
	В течение года

	Стратегическая цель 6.  «Участие в проекте «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»»

	Участие во внедрении АС ФК в УФК по г. Москве и завершение внедрения АС ФК в УФК по 
г. Москве.

(отв. – М.В. Карузин, А.Н. Косков)
	Подготовка помещений и систем инженерного обеспечения для размещения оборудования АС ФК. 

(отв. – М.В. Карузин, А.Н. Косков)
Обучение специалистов структурных подразделений работе в АС ФК. 

(отв. –  В.А. Иголкин, Н.А. Бутнева,

 Н.Я. Корень, Е.В. Рекст, Т.И. Смирнова)
	Выполнено
	Декабрь
	Декабрь

	Обучение функциональных специалистов структурных подразделений УФК по г. Москве методической базе.

(отв. – А.А. Череповская)
	Обучение специалистов структурных подразделений в соответствии с планом

повышения квалификации специалистов УФК по г. Москве


	Проведено обучение специалистов структурных подразделений в соответствии с планом

повышения квалификации специалистов УФК по 
г. Москве 
	В течение года


	В течение года



	Стратегическая цель 7.  «Концепция безопасности Казначейства России»

	Разработка и утверждение плана мероприятий УФК по г. Москве по внедрению Концепции безопасности Казначейства России.

(отв. – В.Н.Фёдоров)
	Исполнение плана мероприятий по внедрению Концепции безопасности Казначейства России
	Исполнено
	В течение года


	В течение года



	Стратегическая цель 8.  «Мониторинг функциональной деятельности Казначейства России»

	Совершенствование системы мониторинга функциональной деятельности УФК по г. Москве.

(отв. – М.В. Карузин)
	Принятие в эксплуатацию СИО на объектах информатизации отделений УФК по г. Москве
	В рамках совершенствования системы мониторинга функциональной деятельности УФК по 

г. Москве, принято в эксплуатацию СИО на объектах информатизации всех отделений УФК по 

г. Москве
	Декабрь


	Декабрь



	Стратегическая цель 10.  «Управленческий учет по главе 100 «Федеральное казначейство»»

	Внедрение технологических регламентов системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство» и внедрение ППО АКСИОК.net в УФК по г. Москве.

(отв. – Е.А. Ванюшова, М.В. Карузин)
	Система управленческого учета внедрена в УФК по г. Москве в 2010 году.

ППО АКСИОК.net в 2010 году функционировал в тестовом режиме и в части «Доведение бюджетных данных» и «Изменение бюджетной сметы» в полном объеме
	Внедрено
	Декабрь
	Декабрь

	Стратегическая цель 12.  «Оптимизация деятельности»

	Участие (при наличии задания Федерального казначейства) в совершенствовании системы определения оценки эффективности и результативности органов Федерального казначейства.

(отв. – И.С. Жалнина, А.А. Череповская)
	Проведение работы по определению: 

· оценки результативности деятельности УФК по г. Москве, 

· оценки результативности деятельности структурных подразделений УФК по 
г. Москве,

- оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих УФК по 
г. Москве.


	Утверждены и внедрены приказы УФК по 
г. Москве:

-  по оценке результативности деятельности УФК по 
г. Москве, 

· по оценке результативности деятельности структурных подразделений УФК по 
г. Москве,

·  по оценке результативности деятельности государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в

            УФК по г. Москве


	 В течение года 


	 В течение года 


	Заместитель руководителя УФК по г. Москве
	
	                 Л.А. Денисова

	Заместитель руководителя УФК по г. Москве  
	
	                 А.С. Ушаков

	Заместитель руководителя - главный бухгалтер УФК по г. Москве                                         
	
	                          Д.В.    Вишневский
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